## ProductBackLog
Priority | Test | User story | Status | Story Points | In Sprint | Done when: | DoD
A |  | SPIKE - Tiimi opiskelee ja selvittää Javacript testausta | Done | 16 | 1 | 23.5. | Testaustyökalut valittu
Kaikki ovat perehtyneet valittuihin testityökaluihin
A | STMT | Käyttäjänä haluan kirjautua sisään | Done | 4 | 1.2 | 26.5. | Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen perusteella, ei salasanaa
Jos käyttäjä on uusi, kysytään kätisyys ym tiedot
A | STMT | Käyttäjänä haluan nähdä ohjeet | Done | 1 | 1,2,3 | 6.6. | Ohjesivu valmis
Ohjesivu avautuu kirjautumisen jälkeen
A | STMT | Käyttäjänä haluan nähdä numerot yksi kerrallaan | Done | 4 | 1.2 | 30.5. | Ohjelma näyttää (satunnaistettuja/kovakoodattuja) numeroita yksitellen halutuin väliajoin
A | STMT | Käyttäjänä haluan vastata testiin | Done | 4 | 1 | 23.5. | Testinumerot kovakoodattuja
Näytettyään numerot ohjelma siirtyy vastaustilaan
Käyttäjä voi syöttää kymmenen sekuntin ajan numeroita, jotka tallentuvat muuttujaan.
A | STMT | Käyttäjänä haluan nähdä pisteeni | Done | 2 | 1.2 | 30.5. | Testin loputtua ruutuun tulee käyttäjän pisteet
Pisteiden lasku toteutettu backendissä
A | STMT | Tutkijana haluan tallentaa uuden listan tietokantaan | Done | 4 | 2 | 27.5. | Tutkija voi ladata csv-tiedoston palvelimelle
Listat tallennetaan csv-tiedostoista tietokantaan
A | STMT | Testattavana haluan tehdä valmiiksi generoidun testilistan | Done | 8 | 2 | 30.5. | Numerot haetaan tietokannasta testiin
Testi ajetaan läpi normaalisti
B | STMT | Käyttäjänä haluan harjoitella testin tekemistä | Done | 4 | 2.3 | 6.6. | Ennen ensimmäistä testikertaa harjoittelu on pakollista
Käyttäjä voi harjoitella maksimissaan kolme kertaa
Harjoittelun jälkeen näytetään harjoittelun tulokset
A | STMT | Käyttäjänä haluan että testini tulokset tallentuvat tietokantaan | Done | 8 | 2.3 | 6.6. | Kaikki näppäinpainallukset ja muut tapahtumat tallentuvat testin päätyttyä tietokantaan oikein
B | ADT | Käyttäjänä haluan kuulla ääniä kuulokkeistani | Done | 4 | 2 | 30.5. | Palvelimella oleva äänitiedosto toistetaan ohjelmasta selaimen kautta nappia painamalla.
C | STMT | Tutkittavana haluan nähdä kohdistusristin | Done | 1 | 3 | 10.6. | Ennen jokaista sarjaa ruudulla näkyy määrätyn ajan +-merkki kohdassa, johon numerot tulevat.
C | STMT | Tutkijana haluan varmistaa että käyttäjä harjoittelee ennen testin tekemistä | Done | 2 | 3 | 6.6. | Käyttäjä ei voi aloittaa testin tekemistä ennen kuin on tehnyt harjoituslistan.
C | STMT | Tutkijana haluan nähdä kesken jääneiden testien tulokset tietokannassa | Done | 8 | 3 |  | Käyttäjän painallukset ja muut tapahtumat lähetetään serverille ja tallennetaan tietokantaan vähintään jokaisen testisarjan jälkeen
C | STMT | Käyttäjänä haluan pärjätä pelkällä näppäimistöllä | Done | 2 | 3 | 6.6. | Kirjautumisen jälkeen käyttäjän ei tarvitse koskea hiireen harjoitellakseen tai tehdäkseen testin
E | STMT | Käyttäjänä haluan ettei käyttäjätunnukseni näy muille samaa konetta käyttäville testin tekemisen jälkeen | Done | 1 | 3 | 2.6. | Seuraava käyttäjä ei näe edellisen käyttäjän tunnusta syöttäessään omaansa
B | ADT | Käyttäjänä haluan kirjautua sisään | Dropped | 2 | 3 |  | Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen perusteella, ei salasanaa
Jos käyttäjä on uusi, kysytään kätisyys ym tiedot
B | ADT | Käyttäjänä haluan nähdä ohjeet | Dropped | 2 | 3
B | ADT | Käyttäjänä haluan kuulla numeroita ennalta määrätyssä järjestyksessä | Dropped | 6 | 3
B | STMT | Käyttäjänä haluan tehdä testin useamman kerran eri listoilla | Done | 2 | 3 |  | Jos käyttäjä tekee testin uudestaan, hän joutuu suorittamaan eri testilistan kuin edellisillä kerroilla
Listat tehdään ennalta määritellyssä järjestyksessä.
Mikäli testi jää kesken, tekee käyttäjä seuraavalla kerralla eri listan
A | STMT | Tutkijana haluan kirjautua sisään päästäkseni käsiksi hallintakäyttöliittymään | Done | 4 | 4.5 |  | Hallintakäyttöliittymään ei pääse käsiksi ellei ole kirjautunut
Hallintakäyttöliittymään pääsee käsiksi jos on kirjautunut
Admin-tunnukset tietokannassa
A | STMT | Käyttäjänä haluan että kaikki ohjeet ovat selkeitä ja tulevat näkyviin oikeassa kohdassa | Done | 4 | 4 |  | Asiakaspalaverissa sovitut muutokset on toteutettu
A | STMT | Tutkijana haluan saada datan tietokannasta csv-tiedostoon | Done | 4 | 4 |  | Hallintakäyttöliittymässä on csv-export nappula jokaiselle tietokantataululle
Hallintakäyttöliittymässä on csv-export nappula user-, testcase-, ja result-taulujen exportaamiselle kerralla
B | STMT | Tutkijana haluan, että tiedot tallentuvat MySQL-kantaan |  | 1 | 4 |  | Tiedot tallentuvat mySQL-tietokantaan
C | STMT | Käyttäjänä en halua enää yrittää arvata pitkiä sarjoja kun olen niissä useamman kerran epäonnistunut | Done | 8 | 4.5 |  | Jos käyttäjä arvaa 6 tai 7 pituisen sarjan täysin väärin (max. 2 numeroa oikein) kaksi kertaa peräkkäin, käyttäjälle ei enää näytetä tämän pituisia sarjoja
C | STMT | Tutkijana haluan tallentaa tulokset erikseen omaan tietokantatauluunsa | Done | 4 | 4.5 |  | Tulokset ovat omassa tietokantataulussaan, jonka muoto on asiakkaan kanssa sovittu.
A | STMT | Softan suoritusympäristön pystyttäminen |  | 4 | 5 |  | Ohjelma pyörii asiakkaan määrittämällä palvelimella TAI jos asiakas ei ehdi määritellä palvelinta, users.cs.helsinki.fi -palvelimella
A | STMT | Dokumentointi | In progress | 8 | 5 |  | Aloittelijakin osaa käyttää ohjelmaa käyttöohjeen avulla
Ohjelman asentaminen onnistuu asennusohjeen avulla
B | STMT | Tutkijana haluan luoda ja poistaa admin-tunnuksia | Done | 4 | 5 |  | Admin-tunnukset omaava henkilö voi luoda ja poistaa admin-tunnuksia
B | STMT | Tutkijana haluan, että listoja voi ladata vain admin-tunnuksilla kirjautuneena | Done | 2 | 5 |  | Uusien listojen lataaminen ei ole mahdollista ilman admin-tunnuksia
Uusien listojen lataaminen on mahdollista admin-tunnuksilla sisäänkirjautuneena
C | STMT | Tutkijana haluan vaihtaa testidataa | Done | 2 | 5 |  | Listojen poistaminen on mahdollista
C | STMT | Tutkijana haluan muuttaa testin asetuksia | Done | 2 | 5 |  | Testin asetusten muuttaminen on kohtuullisen helppoa
C | STMT | Tutkijana haluan saada tietooni mitä polkua pitkin kukin käyttäjä on tullut tekemään testiä | Done | 4 | 5 |  | Useiden eri testiversioiden tekeminen eri osoitteisiin mahdollista
Tietokantaan tallentuu tieto siitä, mikä versio testistä on tehty
C | STMT | Tutkijana haluan, että pelistä voi pelata helpompaa tai vaikeampaa versiota | Done | 2 | 5 |  | Testistä voi olla yhtä aikaa kaksi eri versiota
Eri versioilla on eri asetukset, joista voi säätää onko sarjojen pudottaminen epäonnistumisten jälkeen käytössä
C | STMT | Refaktorointia | Done | 8 | 5
E | STMT | Lokalisointi | Done | 2 | 5 |  | Kielen muuttaminen toiseksi onnistuu helposti
C | ADT | Tutkijana haluan tallentaa valmiin ADT-listan tietokantaan |  | 2
C | ADT | Tutkijana haluan, että AD-testattavien tulokset tallentuvat tietokantaan |  | 4
C | ADT | Käyttäjänä haluan tehdä AD-testin käyttäen ennalta määriteltyä listaa |  | 2
D | ADT | Käyttäjänä haluan tehdä AD-testin useamman kerran käyttäen eri listoja |  | 2
D | ADT | Käyttäjänä haluan nähdä tuloksen AD-testin jälkeen |  | 4
D | ADT | Käyttäjänä haluan harjoitella AD-testiä |  | 4
D | ADT | Tutkijana haluan varmistaa, että käyttäjä harjoittelee AD-testiä |  | 2
F |  | Käyttäjänä haluan nähdä testituloksen graafisessa muodossa |  | Epic
F | STMT | Käyttäjänä haluan muuttaa tietojani |  | 2

## User stories (hidden)
Kirjautuminen
Ohjesivu näkyy | muokattavissa | numero näkyvyys | 500
Jokin numerosarja ruudulle numero kerrallaan |  | numeroiden väli | 1000
Numeroiden syöttö
useampi sarja ruudulle
Numerosarjat tiedostosta ruudulle
Syötetyn sarjan tallennus tietokantaan
Syötetyn sarjan pisteytys - vajaa sarja
Syötetyn sarjan pisteytys - muut virheet
Napin painallusten ja reaktioaikojen rekisteröinti
Napin painallusten ja reaktioaikojen tallentaminen tietokantaan
Ohjesivun teksti
Visualisointi

## Sprint6 (hidden)
User story | Tasks | Checked out | Status | Estimate | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue
|  |  |  | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-21 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-24
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint5
User story | Tasks | Checked out | Status |  | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon | tue | wed | thu | fri
|  |  |  | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-21 | 2014-06-22 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 2014-06-27
Tutkijana haluan kirjautua sisään päästäkseni käsiksi hallintakäyttöliittymään | Testit | Marko | Done | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjänä en halua enää yrittää arvata pitkiä sarjoja kun olen niissä useamman kerran epäonnistunut | Testit | Arto | Done | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tutkijana haluan tallentaa tulokset erikseen omaan tietokantatauluunsa | Testit | Kristian | Done | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Softan suoritusympäristön pystyttäminen |  |  | Dropped | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
Dokumentointi | Käyttöohje adminille | Marko | Done | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
| Asennusohje |  | Done | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
Tutkijana haluan luoda ja poistaa admin-tunnuksia | gemin asennus | Marko | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| konfigurointi | Marko | Done | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testaaminen | Marko | Done | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tutkijana haluan, että listoja voi ladata vain admin-tunnuksilla kirjautuneena | HTML-sivu admin tunnareiden taakse | Kristian, Marko | Done | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| testit | Kristian | Done | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Tutkijana haluan vaihtaa testidataa | Listojen poistamisen mahdollistaminen (html-sivu) | Arto | Done | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testit | Arto | Done | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tutkijana haluan muuttaa testin asetuksia | refaktorointi | Jonne | Done | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dokumentointi | Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tutkijana haluan saada tietooni mitä polkua pitkin kukin käyttäjä on tullut tekemään testiä | Polkujen luomisen mahdollistaminen frontissa | Arto | Done | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testit | Arto | Done | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Backendin muokkaaminen | Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testit | Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dokumentointi | Arto | Done | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tutkijana haluan, että pelistä voi pelata helpompaa tai vaikeampaa versiota | front | Arto | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| testit | Arto | Done | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Refaktorointia | frontendin muokkaaminen | Jonne | Done | 35 | 32 | 29 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 17 | 14 | 8 | 2 | 0
| backendin muokkaaminen | Marko | Done | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0
Lokalisointi | toteutus | Jonne | Done | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| testit | Jonne | Done | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 155 | 150 | 121 | 108 | 102 | 98 | 98 | 97 | 67 | 58 | 42 | 29 | 0

## Sprint4
| User story | Tasks | Checked out | Status | Estimate | mon | tue | wed | thu | fri
[5 empty] | 2014-06-09 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13
STMT | Käyttäjänä haluan harjoitella testin tekemistä | Testit | Kristian | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
STMT | Tutkittavana haluan nähdä kohdistusristin (FRONT) | Testit | Kristian | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
STMT | Tutkijana haluan nähdä kesken jääneiden testien tulokset tietokannassa | testit | Jonne | Done | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
ADT | Käyttäjänä haluan kuulla numeroita ennalta määrätyssä järjestyksessä | Testit |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
STMT | Tutkijana haluan kirjautua sisään päästäkseni käsiksi hallintakäyttöliittymään | Backend | Marko | Done | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Testit | Marko | Started | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5
STMT | Käyttäjänä haluan että kaikki ohjeet ovat selkeitä ja tulevat näkyviin oikeassa kohdassa | Alun ohjeiden jakaminen 3 sivulle | Jonne | Done | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohjetekstien muokkaaminen selkeämmiksi | Jonne | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Numeron fontin boldaaminen | Arto | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BDD-testit | Jonne | Done | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0
STMT | Tutkijana haluan saada datan tietokannasta csv-tiedostoon | Backend | Marko | Done | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Backend-testit | Marko | Done | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Frontend | Marko | Done | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Frontend-testit | Marko | Done | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
STMT | Tutkijana haluan, että tiedot tallentuvat MySQL-kantaan | Gemin korvaaminen toisella |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
STMT | Käyttäjänä en halua enää yrittää arvata pitkiä sarjoja kun olen niissä useamman kerran epäonnistunut | Toteutus frontissa | Arto | Done | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Testit | Arto | Started | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
STMT | Tutkijana haluan tallentaa tulokset erikseen omaan tietokantatauluunsa | Tietokantataulujen suunnittelu | Kristian | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tietokantataulujen luominen | Kristian | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tallennuksen toteuttaminen, Back ja/tai Front | Kristian | Done | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0
|  | Testit | Kristian | Started | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
[5 empty] | 67 | 59 | 42 | 34 | 33 | 20
Formulas:
mon = [Estimate]
tue = [mon]+1
wed = [tue]+1
thu = [wed]+1
fri = [thu]+1

## Sprint3
Test | User story | Tasks | Checked out | Status | Estimate | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun
[5 empty] | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-07 | 2014-06-08
STMT | Käyttäjänä haluan nähdä ohjeet | BDD-testit | Jonne | Started | bar: 2014-06-02 to 2014-06-08
|  | Ohjetekstin lisääminen | Jonne | Done | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
STMT | Käyttäjänä haluan harjoitella testin tekemistä | Testit | Kristian | Started | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
STMT | Käyttäjänä haluan että testini tulokset tallentuvat tietokantaan | JSON-olion generointi testin tekemisen jälkeen (front) | Marko | Done | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JSON-generoinnin yksikkötestit | Marko | Done | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JSON-olion tallentaminen tietokantaan (back) | Marko | Done | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Luodaan testCase-entity | Arto | Done | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tietokantaan tallennuksen yksikkötestit | Marko | Done | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
STMT | Tutkittavana haluan nähdä kohdistusristin (FRONT) | Luodaan kohdistusristi-event | Kristian | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Luodaan eventille handleri joka näyttää ristin | Kristian | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testit | Kristian | Started | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
STMT | Tutkijana haluan varmistaa että käyttäjä harjoittelee ennen testin tekemistä | Luodaan Javascript funktio, joka luo aloitussivun sen mukaan onko testiä tehty aiemmin | Jonne | Done | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testit | Jonne | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
STMT | Tutkijana haluan nähdä kesken jääneiden testien tulokset tietokannassa | Tulosten muokkaaminen JSONIIN (front) | Kristian, Marko | Done | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Tulosten käsittely backendissä | Kristian, Marko | Done | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
|  | testit |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
STMT | Käyttäjänä haluan pärjätä pelkällä näppäimistöllä | Aloitussivun korjaaminen | Jonne | Done | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testit | Jonne | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
STMT | Käyttäjänä haluan ettei käyttäjätunnukseni näy muille samaa konetta käyttäville testin tekemisen jälkeen | Toteutus | Jonne | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testi | Jonne | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADT | Käyttäjänä haluan kirjautua sisään | Kopioidaan kirjautumiskoodi STMT:stä | Marko | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
ADT | Käyttäjänä haluan nähdä ohjeet | Tehdään ohjesivu |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
STMT | Käyttäjänä haluan tehdä testin useamman kerran eri listoilla | Tunnista minkä listan käyttäjä on viimeksi tehnyt ja hae uusi lista sen perusteella (Back) | Arto | Done | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testit | Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ADT | Käyttäjänä haluan kuulla numeroita ennalta määrätyssä järjestyksessä | Numero äänitiedostojen esilataaminen selaimeen | Marko | Done | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Äänitiedostojen soittaminen listan mukaisesti | Kristian | Done | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testit |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | 78 | 71 | 63 | 49 | 40 | 15 | 15 | 14

## Sprint2
| User story | Tasks | Checked out | Status | Estimate | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun
[5 empty] | 2014-05-26 | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-06-01
| SPIKE | Opetellaan Railsia | Arto | Done | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Opetellaan Javascriptiä | Marko | Done | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
Sprintistä 1 : | Käyttäjänä haluan kirjautua sisään | BDD-testit | Jonne | Done | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Yksikkötestit | Jonne | Done | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käyttäjänä haluan nähdä ohjeet | BDD-testit |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Käyttäjänä haluan nähdä numerot yksi kerrallaan | BDD-testit | Marko | Done | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Yksikkötestit | Marko | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käyttäjänä haluan nähdä pisteeni | Pisteiden lasku frontendissä | Kristian | Done | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Yksikkötestit | Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Uudet | Tutkijana haluan tallentaa uuden listan tietokantaan | Tietokannan rakenteen suunnittelu (back) | Arto | Done | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | csv-tiedoston tallentaminen tietokantaan (back) | Jonne | Done | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Listoihin liittyvien tietokantataulujen luonti | Arto | Done | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tiedoston tallennuksen yksikkötestit | Jonne | Done | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testattavana haluan tehdä valmiiksi generoidun testilistan | JSON-olion luominen tietokannasta (back) | Arto | Done | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JSON:in luomisen yksikkötestit | Arto | Done | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Testilistan generointi JSON-oliosta javascriptissä (front) | Jonne | Done | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
|  | Testilistan generoinnin yksikkötestit | Jonne | Done | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Käyttäjänä haluan harjoitella testin tekemistä | Ensikertalaisuuden varmistaminen (front + back) | Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Harjoittelun tuloksen näyttäminen ruudulla (front) | Kristian | Done | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Harjoittelun toteuttaminen (front) | Kristian | Done | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Testit | Kristian | Started | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
| Käyttäjänä haluan että testini tulokset tallentuvat tietokantaan | Tietokantataulujen luonti | Arto | Done | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JSON-olion generointi testin tekemisen jälkeen (front) | Marko | Started | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3
|  | JSON-generoinnin yksikkötestit |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | JSON-olion tallentaminen tietokantaan (back) |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Tietokantaan tallennuksen yksikkötestit |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Käyttäjänä haluan kuulla ääniä kuulokkeistani | Tiedoston käsittely frontissa | Marko | Done | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93 | 88 | 64 | 47 | 47 | 17 | 17 | 17

## Sprint1
User story | Tasks | Checked out | Status | Estimate | mon | tue | wed | thu | fri
|  |  |  | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23
SPIKE - Tiimi opiskelee RoRia ja selvittää Javacript testausta | Etsitään sopivat testaustyökalut | Marko | Done | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| Opetellaan valittujen testaustyökalujen käyttöä | Kristian, Arto, Marko, Jonne | Done | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 | 0
| Rails-backend käytön opettelu | Kristian, Arto | Done | 20 | 20 | 12 | 10 | 10 | 0
Käyttäjänä haluan kirjautua sisään | Kirjautumissivu (html) | Arto, Jonne | Done | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Uuden käyttäjätunnuksen tallentaminen tietokantaan | Arto, Jonne | Done | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| Vanhan käyttäjän kirjautuminen | Jonne | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| BDD-testit |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Yksikkötestit | Jonne | Started | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Käyttäjänä haluan nähdä ohjeet | Ohjeiden kirjoittaminen | Arto | Done | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
| Aloitussivu (html) | Arto | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| BDD-testit |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Käyttäjänä haluan nähdä numerot yksi kerrallaan | Numerosarja näytetään numero kerrallaan | Marko, Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| BDD-testit | Marko | Started | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| Yksikkötestit | Marko | Started | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Käyttäjänä haluan vastata testiin | Näppäimen painallukset tallennetaan | Kristian | Done | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| BDD-testit | Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Yksikkötestit | Arto | Done | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Käyttäjänä haluan nähdä pisteeni | Pisteiden lasku frontendissä | Kristian | Started | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Yksikkötestit |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 72 | 72 | 60 | 47 | 32 | 13
Formulas:
mon = [Estimate]
tue = [mon]+1
wed = [tue]+1
thu = [wed]+1
fri = [thu]+1

## Sprint0
User story | Tasks | Checked out | Status | Estimate | mon | tue | wed | thu | fri | sat | sun | mon
|  |  |  | 2014-05-11 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-17 | 2014-05-18 | 2014-05-19
Management & organizing duties | Setting up Product Backlog | Arto | Done | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Creating repository | Marko | Done | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Setting up project configuration | Marko, Jonne | Done | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Setting up CI- environment | Marko, Jonne | Done | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Familiriazing to Javascript | All | Done | 15 | 15 | 8 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0
| Familiriazing to Ruby on rails | All | Done | 15 | 15 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
| Project Kickoff-meeting | All | Done | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Customer meeting |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Read http://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html
|  |  |  | 52 | 44 | 27 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0