## Arto
Päivä | Tunnit | Selitys
2014-05-12 | 3.5 | Aloituspalaveri
2014-05-13 | 6 | Rubyn & Railsin asennus ja niiden opettelu, Javascriptin opiskelu
2014-05-14 | 1 | Päivä jäi lyhyeksi perheessä sattuneen sairastapauksen takia
2014-05-15 | 6 | Javascript
2014-05-16 | 6 | Javascriptin opettelua
2014-05-17
2014-05-18
2014-05-19 | 6 | Javascriptin opettelua, asiakastapaaminen, 1. printin suunnittelua
2014-05-20 | 6 | 1. printin suunnittelua, kirjautuminen jne.
2014-05-21 | 7 | testaukseen tutustumista, CI:n kanssa tappelua
2014-05-22 | 6 | Testaukseen tutustumista, testien kirjoittamista
2014-05-23 | 7 | Refaktorointia, testausta, asiakastapaaminen.
2014-05-24
2014-05-25
2014-05-26 | 6 | Sprint planning, tietokannan suunnittelua, railsin kanssa tappelua
2014-05-27 | 6 | Tietokantataulujen luontia, Railsin opettelua
2014-05-28 | 7 | Tietokantataulujen luontia, Railsin opettelua, testausta
2014-05-29 |  | Helatorstai
2014-05-30 | 6 | Ensikertalaisuuden varmistaminen, merge conflictien selvittäminen, testien refaktorointi jne.
2014-05-31
2014-06-01
2014-06-02 | 7 | Asiakastapaaminen, backlogin tuunausta ym hallinnollista, testilistan valinnan koodaaminen backendiin
2014-06-03 | 6 | Testilistan valinnan testaamista
2014-06-04 | 7 | Testilistan valinnan korjaamista ja testaamista
2014-06-05 | 6 | Controlleri-luokkien testausta
2014-06-06 | 6 | Hienosäätöä & javascript-testaamisen opettelua
2014-06-07
2014-06-08
2014-06-09 | 7 | Asiakastapaaminen, backlogin tuunausta, vaikeiden sarjojen skippaaminen STM-testissä
2014-06-10 | 6 | vaikeiden sarjojen skippaaminen STM-testissä & testien tekemistä
2014-06-11 | 6.5 | Koodin ja testien refaktorointia
2014-06-12 | 6 | Testejä, testejä, refaktorointia, koodin siistimistä
2014-06-13 | 6.5 | refaktorointia, testejä
2014-06-14
2014-06-15
2014-06-16 | 5.5 | Sprint planning, backlogin päivitystä, vähän koodausta ja testausta
2014-06-17 | 6 | Listan poiston mahdollistaminen & testejä
2014-06-18 | 6 | usean polun toteutus, testejä
2014-06-19
2014-06-20
2014-06-21
2014-06-22
2014-06-23 | 5.5 | Testejä, dokumentointia, vähän refaktorointia
2014-06-24 | 5 | Opiskelua, hallintoa, vähän refaktorointia
2014-06-25 | 5 | Teknisten ongelmien selvittelyä
2014-06-26 | 6 | Teknisten ongelmien selvittelyä
2014-06-27 | 6 | loppudemo, dokumentointia
2014-06-28
188,5

## Marko
Päivä | Tunnit | Selitys
2014-05-12 | 3.5 | aloituspalaveri
2014-05-13 | 6 | javascriptin ja ircin ohjeiden lukemista
2014-05-14 | 6 | javascriptiin tutustumista ja palaveri Arto Vihavaisen kanssa.
2014-05-15 | 6 | javascriptiin tutustumista
2014-05-16 | 6 | javascriptiin tutustumista
2014-05-17
2014-05-18
2014-05-19 | 6.5 | javascriptiin tutustumista 3.5h, user storyjen miettiminen 1h ja asiakastapaaminen 2h
2014-05-20 | 6.5 | userstoryjen miettimistä ja taskien kirjaamista. Karmaan ja Jasmineen tutustumista.
2014-05-21 | 4.5 | Herokun selvittelyä, karman selvittelyä, Yeoman
2014-05-22 | 7.5 | showNumber metodin koodailua
2014-05-23 | 6 | showNumber metodin refactorointi ja testien kirjoittelua.
2014-05-24
2014-05-25
2014-05-26 | 0 | Poissa pääsykoevalvonnan takia
2014-05-27 | 6.5 | Testien korjailua, Toisen testin audio juttujen tutkailua
2014-05-28 | 6 | audio juttujen tutkailua, html preloaderin testailua
2014-05-29 |  | helatorstai
2014-05-30 | 6 | json juttuja, html preloader juttujen säätöä
2014-05-31
2014-06-01
2014-06-02 | 2.5 | Asiakastapaaminen
2014-06-03 | 5 | Tulosten tallennus tietokantaan, testien korjailua
2014-06-04 | 6 | Tulosten tallennus tietokantaan, testit, logiikan korjailua
2014-06-05 | 6.5 | Osittainen tulosten tallennus kantaan, copy/paste häirintätestiin
2014-06-06 | 6 | Testien tekoa
2014-06-07
2014-06-08
2014-06-09 | 7.5 | Sprint demo, planning ja retrospectiivi. Rails_admin gemiin, authentikointiin ja deviseen tutustuminen
2014-06-10 | 4 | Rails_admin gemiin, authentikointiin ja deviseen tutustuminen
2014-06-11 | 6.5 | Rails_admin gemiin, authentikointiin ja deviseen tutustuminen
2014-06-12 | 6 | testejä
2014-06-13 | 6 | testejä
2014-06-14
2014-06-15
2014-06-16 | 6 | sprintin suunnittelu, devise gemin säätöä
2014-06-17 | 6 | devise gem, testaus, admin hallintakäyttöliittymän toimintojen miettiminen
2014-06-18 | 6 | dokumentin kirjoittelua, testailua ja säätöä, miettimistä
2014-06-19
2014-06-20
2014-06-21
2014-06-22
2014-06-23 | 7 | refactorointia
2014-06-24 | 6 | list sivu admin tunnareiden taakse, testailua ja korjailua, refactorointia
2014-06-25 | 5 | list controllerin testien korjaaminen, tuotantoympäristön pystytys
2014-06-26 | 5 | tuotantoympäristön pystytystä
2014-06-27 | 6 | projektin loppudemo koululla 10-12, refactorointia ja dokumentointia
2014-06-28
Summa | 180

## Kristian
Päivä | Tunnit | Selitys
2014-05-12 | 5.5 | Ohtu-kurssin materiaalin palauttaminen mieleen
2014-05-13 | 6 | Tutustumista kehitysympäristöön, Railsin alkeita
2014-05-14 | 6 | Javascript-koodailua, frontin hahmottelua
2014-05-15 | 2 | Javascript
2014-05-16 | 6.5 | Javascript, tilakone
2014-05-17 | 0 | la
2014-05-18 | 0 | su
2014-05-19 | 6 | Demo frontti toimii tilakoneella, asiakastapaaminen, user storyt, backlog
2014-05-20 | 6 | Railsin tutustuminen, kirjautumisen ja uuden käyttäjän puuhaamista, taskit
2014-05-21 | 6 | Jasminin opettelua, Rubyn opettelua
2014-05-22 | 6 | Käyttäjä painallusten rekisteröinti, pistelasku, eventStorer koodaaminen
2014-05-23 | 2 | Pisteiden lasku, päivä jäi lyhyeksi kun lapsi haettava koulusta tapaturman vuoksi
2014-05-24 | 0 | la
2014-05-25 | 0 | su
2014-05-26 | 11 | eventtin koodaaminen frontiin, tulosten näyttäminen oikein
2014-05-27 | 6 | eventit, testin harjoittelu
2014-05-28 | 6 | eventit, testin harjoittelu, oman koodin liittäminen repokoodiin, yksikkötestien aloittelua
2014-05-29 | 0 | Helatorstai
2014-05-30 | 6 | testejä tehty, tuskailtu miksi monet niistä eivät mene läpi vaikka mitään syytä ei löydy
2014-05-31 | 0 | la
2014-06-01 | 0 | su
2014-06-02 | 5.5 | asiakastapaaminen, kohdistusristin koodaaminen, testien kanssa tappelu jatkuu
2014-06-03 | 2 | Railsin sessioon tutustuminen, työhaastatteluun lähtö
2014-06-04 | 6.5 | Auditiivisen häiriöäänitestin aloittelu, testien kanssa tappelemmista, pari tuntia kotonakin
2014-06-05 | 6 | Auditiivisen häiriötestin testinumerosarjan generointi, yleistä puuhailua
2014-06-06 | 5.5 | Läpimurto pelilogiikan testauksessa
2014-06-07 | 0 | la
2014-06-08 | 0 | su
2014-06-09 | 4 | Työhaastattelu aamulla, pelilogiikan testit
2014-06-10 | 7 | Pelilogiikan testit
2014-06-11 | 7 | Results taulu ja sen debuggausta
2014-06-12 | 6 | Results taulu debuggausta
2014-06-13 | 2 | Testejä, päivä jäi kesken lapsen sairastumisen vuoksi
2014-06-14 | 0 | la
2014-06-15 | 0 | su
2014-06-16 | 6 | koodailua
2014-06-17 | 2 | koodailua, päivä keskeytyy lapsen sairstumiseenn
2014-06-18 | 0 | sairaan lapsen hoitoa kotona
2014-06-19 | 0 | to - juhannus
2014-06-20 | 0 | pe - juhannus
2014-06-21 | 0 | la - juhannus
2014-06-22 | 0 | su - juhannus
2014-06-23 | 6 | Rails_adminin kanssa touhuilua, import toiminnallisuus
2014-06-24 | 3 | lapsen vienti hammaslääkäriin, työhaastattelu, rails_adminin kanssa touhuilua
2014-06-25 | 6.5 | rails_admin import ominaisuuden testi, railsin deployauksen harjoittelua
2014-06-26 | 6 | railsin deployauksen harjoittelua
2014-06-27 | 6 | demo, dokumentointia
Yhteensä | 168,00

## Jonne
Päivä | Tunnit | Selitys
2014-05-12 | 3.5 | Aloituspalaveri
2014-05-13 | 6 | Javascriptin opiskelu
2014-05-14 | 6.5 | Javascriptin opiskelu ja projektin asetusten korjailua
2014-05-15 | 6 | Javascriptin opiskelu
2014-05-16 | 6 | Javascriptin opiskelu
2014-05-17 | 0
2014-05-18 | 0
2014-05-19 | 6 | Javasript harjoittelua, asiakastapaaminen ja sprint 1 suunnittelu
2014-05-20 | 6 | Taskien luomista, Ruby on Rails koodausta, kirjautuminen toteutus
2014-05-21 | 8 | Koodausta CI
2014-05-22 | 7 | Koodausta
2014-05-23 | 6 | Testien koodausta, asiakastapaaminen
2014-05-24 | 0
2014-05-25 | 0
2014-05-26 | 6 | Sprintin suunnittelua, testien koodailua ja virheiden korjailua
2014-05-27 | 6 | CSV lisäyksen koodausta ja testejä
2014-05-28 | 6 | CSV testejä ja testilistan generoinnin koodausta
2014-05-29 | 1 | Testilistan koodausta
2014-05-30 | 6 | Testejä ja koodausta
2014-05-31 | 0
2014-06-01 | 0
2014-06-02 | 6 | Asiakastapaminen ja koodausta
2014-06-03 | 6 | Aloitussivun koodausta
2014-06-04 | 6 | Koodausta, ohjetekstien lisaystä
2014-06-05 | 6 | Ohjetekstien lisäystä, koodausta ja testajä
2014-06-06 | 6 | Testejä, testejä ja testejä
2014-06-07 | 0
2014-06-08 | 1 | Testin virittelyä ja ongelman tutkimista sekä esityslista
2014-06-09 | 6.5 | Asiakastapaaminen, retro, sprintit suunnittelu, koodausta ja testejä
2014-06-10 | 6 | Koodin siistimistä, käyttäliittymän tekstien korjailua ja muotoilun parantelua
2014-06-11 | 6 | CI säätöä, testikattavuus lisätty frontille, testejä
2014-06-12 | 6 | Testejä, rafaktorointia
2014-06-13 | 6 | Testejä, refaktorointia, asiakastapaaminen
2014-06-14 | 2 | Frontin testikattavuus näkyviin code climateen
2014-06-15 | 0 | Frontin testikattavuus näkyviin readmeen
2014-06-16 | 6 | Sprint planning, refactorointia
2014-06-17 | 6 | refactorointia, lokalisointi
2014-06-18 | 6 | refactorointia, testien täydentämistä
2014-06-19 | 2 | backendin testikattavuus näkyviin code climateen
2014-06-20 | 2 | Refaktorointia ja projektin lisenssi fronttiin
2014-06-21 | 0 | pieni korjaus
2014-06-22 | 2 | refaktorointia
2014-06-23 | 6 | Refaktointia
2014-06-24 | 7 | Refaktointia
2014-06-25 | 7 | Refaktointia
2014-06-26 | 10 | Refaktointia, viimeisten virheiden korjailua
2014-06-27 | 6 | Viimeiden virheen korjaus, Loppudemo, dokumentointia
2014-06-28
209,5